## Planilha Orçamentária
|  |  |  | Obra: | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO / DEPARTAMENTO DE SOLOS
|  |  |  | Interessado: | Universidade Federal de Viçosa
|  |  |  | Endereço: | Campus da Universidade Federal de Viçosa
|  |  |  | Cidade: | Viçosa - MG
| Item | SINAPI / SETOP / COMPOSIÇÃO | Descrição | Unidade | Consumo | Valor Unitário |  | Valor Total do Serviço | Valor do Item
[6 empty] | Sem B.D.I. | Com B.D.I.
X | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO / ECONOMIA DOMÉSTICA
X | 1 | Esquadrias Metálicas e de Madeira | [6 empty] | 8113.2
| 01.01 | COMPOSIÇÃO | P1 (0,60X1,70)CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE MARCO / PORTA 60 X 170 CM, DE ABRIR EM ALUMÍNIO. O MARCO DEVE SER EM PERFIL DE ALUMINIO, ACABAMENTO ANODIZADO NATURAL FOSCO. AS FOLHAS DEVEM SER DE ESTRUTURA EM PERFIL DE ALUMÍNIO COM VEDAÇÃO EM VENEZIANA DE ALUMÍNIO, ACABAMENTO ANODIZADO NATURAL FOSCO. AS FERRAGENS DEVEM SER EM LATÃO COM ACABAMENTO CROMADO, PRIMEIRA LINHA. INCLUSO TRINCO EM AÇO INOX, COM TARJETA LIVRE/OCUPADO, ACABAMENTO CROMADO, PARA PORTA DE BANHEIRO. INCLUSOS DOIS PUXADORES TIPO ALÇA, UM EM CADA LADO DA PORTA, COMPRIMENTO 10CM, CROMADO. MÍNIMO DE 2 DOBRADIÇAS POR FOLHA, ACABAMENTO CROMADO, TIPO DOBRADIÇA PARA GRANITO DE 2CM (REF.: DOBRADIÇA 550-82 CR OU SIMILAR) E DOIS PARAFUSOS POR DOBRADIÇA, COMPRIMENTO 30MM, COM PORCAS, ACABAMENTO CROMADO. TODOS OS ITENS NECESSÁRIOS AO PERFEITO FUNCIONAMENTO DA PORTA DEVEM SER FORNECIDOS E INSTALADOS CONFORME PROJETO, PLANILHA E CADERNO DE ENCARGOS. | UN. | 6 | 496.2948 | 624.29 | 3745.74
| 01.02 | COMPOSIÇÃO | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ESQUADRIA DE FERRO, TIPO FIXA, COM ESTRUTURA EM METALON 50 X 30 (CHAPA 18) E VEDAÇÃO EM VIDRO LISO TRANSPARENTE, ESPESSURA 5MM, INCLUSIVE BAGUETE DE ALUMÍNIO PARA FIXAÇÃO DO VIDRO CONFORME PROJETO. INCLUSA VEDAÇÃO COM SILICONE EM TODO O CONTORNO DA ESQUADRIA. TODA A ESTRUTURA METÁLICA DEVE SER PINTADA COM TINTA ESMALTE, USANDO REVÓLVER, DUAS DEMÃOS, INCLUINDO APLICAÇÃO DE UMA DEMÃO DE FUNDO ANTICORROSIVO (ZARCÃO) E APLICAÇÃO DE MASSA PLÁSTICA NAS EMENDAS SOLDADAS. DEVEM ESTAR INCLUSOS TODOS OS ITENS NECESSÁRIOS Á FIXAÇÃO E AO PERFEITO FUNCIONAMENTO DA ESQUADRIA, INSTALADOS CONFORME PROJETO, PLANILHA E CADERNO DE ENCARGOS. | UN. | 1 | 2932.6857 | 3689.03 | 3689.03
| 01.03 | COMPOSIÇÃO | P2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PORTA 80 X 210 CM, DE ABRIR. A PORTA DEVERÁ SER DE PRANCHETA EM MADEIRA DA ESPÉCIE ANGELIM OU SIMILAR, ESPESSURA DE 30 MM, LIXADA E EMASSADA PARA PINTURA. AS FERRAGENS DEVEM SER EM LATÃO COM ACABAMENTO CROMADO, PRIMEIRA LINHA. MÍNIMO DE 3 DOBRADIÇAS POR FOLHA, ACABAMENTO CROMADO, BITOLA 3 1/2" X 3", ESPESSURA 2MM, TAMPA BOLA E PARAFUSOS; A FECHADURA DEVERÁ SER MÁQUINA 55, PARA TRAFEGO INTENSO, EXTERNA, COMPLETA, RESISTÊNCIA A CORROSÃO: 2, SEGURANÇA ALTA (MODELO DUNA, MARCA IMAB OU SIMILAR) MAÇANETA TIPO ALAVANCA COM EXTREMIDADE CURVADA, ACABAMENTO CROMADO, ESPELHO TIPO ROSETA (REF.: IMAB OU SIMILAR). TODOS OS ITENS NECESSÁRIOS AO PERFEITO FUNCIONAMENTO DA PORTA DEVEM SER FORNECIDOS E INSTALADOS CONFORME PROJETO, PLANILHA E CADERNO DE ENCARGOS. INCLUSIVE EMASSAMENTO COM MASSA A ÓLEO (DUAS DEMÃOS, NO MÍNIMO) E PINTURA ESMALTE FOSCO PARA MADEIRA (DUAS DEMÃOS, NO MÍNIMO) COR BRANCO. | UN. | 1 | 539.3336 | 678.43 | 678.43
X | DEPARTAMENTO DE SOLOS
X | 2 | Esquadrias Metálicas e de Madeira | [6 empty] | 6953.72
| 02.01 | COMPOSIÇÃO | P3 (0,70X1,60)CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE MARCO / PORTA 60 X 170 CM, DE ABRIR EM ALUMÍNIO. O MARCO DEVE SER EM PERFIL DE ALUMINIO, ACABAMENTO ANODIZADO NATURAL FOSCO. AS FOLHAS DEVEM SER DE ESTRUTURA EM PERFIL DE ALUMÍNIO COM VEDAÇÃO EM VENEZIANA DE ALUMÍNIO, ACABAMENTO ANODIZADO NATURAL FOSCO. AS FERRAGENS DEVEM SER EM LATÃO COM ACABAMENTO CROMADO, PRIMEIRA LINHA. INCLUSO TRINCO EM AÇO INOX, COM TARJETA LIVRE/OCUPADO, ACABAMENTO CROMADO, PARA PORTA DE BANHEIRO. INCLUSOS DOIS PUXADORES TIPO ALÇA, UM EM CADA LADO DA PORTA, COMPRIMENTO 10CM, CROMADO. MÍNIMO DE 2 DOBRADIÇAS POR FOLHA, ACABAMENTO CROMADO, TIPO DOBRADIÇA PARA GRANITO DE 3CM (REF.: DOBRADIÇA 550-82 CR OU SIMILAR) E DOIS PARAFUSOS POR DOBRADIÇA, COMPRIMENTO 30MM, COM PORCAS, ACABAMENTO CROMADO. TODOS OS ITENS NECESSÁRIOS AO PERFEITO FUNCIONAMENTO DA PORTA DEVEM SER FORNECIDOS E INSTALADOS CONFORME PROJETO, PLANILHA E CADERNO DE ENCARGOS. | UN. | 8 | 538.8688 | 538.87 | 4310.96
| 02.02 | COMPOSIÇÃO | P01 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE MARCO / PORTA 90 X (210 + 100) CM, DE ABRIR. A PORTA DEVERÁ SER DE PRANCHETA EM MADEIRA DA ESPÉCIE ANGELIM OU SIMILAR, ESPESSURA DE 35 MM, LIXADA E EMASSADA PARA PINTURA. A BANDEIRA DEVERÁ SER VENEZIANA FIXA EM ALUMINIO EM COR SIMILAR AO PADRÃO DAS ESQUADRIAS DO EDIFÍCIO (PINTURA ELETROSTÁTICA PADRONIZADA), PERFIL SÉRIE 25 (MÍNIMO); O MARCO DEVERÁ SER EM MADEIRA DA ESPÉCIE ANGELIM OU SIMILAR, ESPESSURA 30MM, LIXADA E ENVERNIZADA PARA ACABAMENTO SEM ALIZAR. AS FERRAGENS DEVEM SER EM LATÃO COM ACABAMENTO CROMADO, PRIMEIRA LINHA. MÍNIMO DE 3 DOBRADIÇAS POR FOLHA, ACABAMENTO CROMADO, BITOLA 3 1/2" X 3", ESPESSURA 2MM, TAMPA BOLA E PARAFUSOS; A FECHADURA DEVERÁ SER MÁQUINA 55, PARA TRAFEGO INTENSO, EXTERNA, COMPLETA, RESISTÊNCIA A CORROSÃO: 2, SEGURANÇA ALTA (MODELO DUNA, MARCA IMAB OU SIMILAR) MAÇANETA TIPO ALAVANCA COM EXTREMIDADE CURVADA, ACABAMENTO CROMADO, ESPELHO TIPO ROSETA (REF.: IMAB OU SIMILAR). TODOS OS ITENS NECESSÁRIOS AO PERFEITO FUNCIONAMENTO DA PORTA DEVEM SER FORNECIDOS E INSTALADOS CONFORME PROJETO, PLANILHA E CADERNO DE ENCARGOS. INCLUSIVE CORTE DE RODAPÉ E FILETE DE GRANITO PARA PERFEITO ENCAIXE DO CONTRAMARCO (SEM CAUSAR ESTRAGOS NAS PEÇAS DE GRANITO QUE PERMANECERÃO INSTALADAS)E PINTURA DA PORTA E DO CONTRAMARCO EM COR SIMILAR AO PADRÃO DAS ESQUADRIAS DO EDIFÍCIO | UN. | 2 | 1321.3812 | 1321.38 | 2642.76
|  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[5 empty] | x | x
[7 empty] | Valor Total com B.D.I. |  | 15066.92
[6 empty] | Área Total de Esquadrias (m²) |  |  | 36.7
|  |  | B.D.I. SERVIÇOS | 25.79%
|  |  | B.D.I. EQUIPAMENTOS | 16.32% |  |  | Custo por m² |  | 410.5428
Gustavo Aurélio Gentil
Eng. Civil - CREA / MG 189.570/D
Elaborado por
SINAPI - Referência: MARÇO/2019 Desonerado
SETOP - Referência: JANEIRO/2019 Desonerado
ESTIMATIVA ORÇAMENTÁRIA
Referências
Dados da Obra
Leonardo de Assis Vidigal
Eng. Civil - CREA / MG 86.271/D
Conferido e aprovado por
UNIVERSIDADE FEDERAL DE VIÇOSA PRÓ REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO GERÊNCIA DE PROJETOS E CONTRATAÇÃO DE OBRAS

## Composição de custo
NADA A VERIFICAR
|  |  |  | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO / DEPARTAMENTO DE SOLOS |  |  |  |  | 1% | 0
[9 empty] | 1% | 0
[9 empty] | 1% | 0
|  | Valor das leis sociais: | 88.06%
X | 1 | Esquadrias Metálicas e de Madeira
[7 empty] | 0 | VALOR COM REAJUSTE: | #REF! |  | #REF! |  | #REF!
[8 empty] | REAJUSTE: | #REF! |  | #REF! |  | #REF!
| Categoria | Código | Descrição | Unidade | Consumo | Valor Unit. | Total |  | Valor com reajuste | Reajuste 02 | Valor com reajuste | Reajuste 03 | Valor com reajuste
[6 empty] | Materiais e Serviços | 0
|  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF!
|  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF!
|  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF!
|  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF!
|  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF!
|  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF!
|  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF!
|  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF!
|  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF!
|  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF!
|  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF!
[6 empty] | Mão-de-Obra | 0
|  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF!
|  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF!
|  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF!
[5 empty] | Leis Sociais: |  | 88.06%
| Ref. Composição XXXXX (SINAPI DESONERADO 2018/03) |  |  |  | Valor das Leis Sociais: |  | 0 |  | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF!
|  |  |  | Valor do serviço: |  | 0
X | 1 | Esquadrias Metálicas e de Madeira
| 01.01 | P1 (0,60X1,70)CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE MARCO / PORTA 60 X 170 CM, DE ABRIR EM ALUMÍNIO. O MARCO DEVE SER EM PERFIL DE ALUMINIO, ACABAMENTO ANODIZADO NATURAL FOSCO. AS FOLHAS DEVEM SER DE ESTRUTURA EM PERFIL DE ALUMÍNIO COM VEDAÇÃO EM VENEZIANA DE ALUMÍNIO, ACABAMENTO ANODIZADO NATURAL FOSCO. AS FERRAGENS DEVEM SER EM LATÃO COM ACABAMENTO CROMADO, PRIMEIRA LINHA. INCLUSO TRINCO EM AÇO INOX, COM TARJETA LIVRE/OCUPADO, ACABAMENTO CROMADO, PARA PORTA DE BANHEIRO. INCLUSOS DOIS PUXADORES TIPO ALÇA, UM EM CADA LADO DA PORTA, COMPRIMENTO 10CM, CROMADO. MÍNIMO DE 2 DOBRADIÇAS POR FOLHA, ACABAMENTO CROMADO, TIPO DOBRADIÇA PARA GRANITO DE 2CM (REF.: DOBRADIÇA 550-82 CR OU SIMILAR) E DOIS PARAFUSOS POR DOBRADIÇA, COMPRIMENTO 30MM, COM PORCAS, ACABAMENTO CROMADO. TODOS OS ITENS NECESSÁRIOS AO PERFEITO FUNCIONAMENTO DA PORTA DEVEM SER FORNECIDOS E INSTALADOS CONFORME PROJETO, PLANILHA E CADERNO DE ENCARGOS. |  |  |  | UN. | 496.2948
| Categoria | Código | Descrição | Unidade | Consumo | Valor Unit. | Total
[6 empty] | Materiais e Serviços | 496.2948
| Composição | 91341 | PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, INCLUSIVE CONTRAMARCO, FERRAGENS E ACESSÓRIOS. | M2 | 1.02 | 425.74 | 434.2548
| Composição | 74046/2 | TARJETA TIPO LIVRE/OCUPADO PARA PORTA DE BANHEIRO, ACABAMENTO CROMADO. | UN | 1 | 30.44 | 30.44
| Composição | 84889 | PUXADOR CENTRAL PARA ESQUADRIA DE ALUMINIO | UN | 2 | 15.8 | 31.6
|  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
[6 empty] | Mão-de-Obra | 0
|  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
[5 empty] | Leis Sociais: |  | 88.06%
[5 empty] | Valor das Leis Sociais: |  | 0
|  |  |  | Valor do serviço: |  | 496.2948
| 01.02 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ESQUADRIA DE FERRO, TIPO FIXA, COM ESTRUTURA EM METALON 50 X 30 (CHAPA 18) E VEDAÇÃO EM VIDRO LISO TRANSPARENTE, ESPESSURA 5MM, INCLUSIVE BAGUETE DE ALUMÍNIO PARA FIXAÇÃO DO VIDRO CONFORME PROJETO. INCLUSA VEDAÇÃO COM SILICONE EM TODO O CONTORNO DA ESQUADRIA. TODA A ESTRUTURA METÁLICA DEVE SER PINTADA COM TINTA ESMALTE, USANDO REVÓLVER, DUAS DEMÃOS, INCLUINDO APLICAÇÃO DE UMA DEMÃO DE FUNDO ANTICORROSIVO (ZARCÃO) E APLICAÇÃO DE MASSA PLÁSTICA NAS EMENDAS SOLDADAS. DEVEM ESTAR INCLUSOS TODOS OS ITENS NECESSÁRIOS Á FIXAÇÃO E AO PERFEITO FUNCIONAMENTO DA ESQUADRIA, INSTALADOS CONFORME PROJETO, PLANILHA E CADERNO DE ENCARGOS. |  |  |  | UN. | 2932.6857
| Categoria | Código | Descrição | Unidade | Consumo | Valor Unit. | Total
[6 empty] | Materiais e Serviços | 1989.9857
| Insumo | 1323 | CHAPA DE ACO FINA A QUENTE BITOLA MSG 18, E = 1,20 MM (9,60 KG/M2) | KG | 66.432 | 6.59 | 437.7869
| Insumo | 4823 | MASSA PLASTICA PARA MARMORE/GRANITO | KG | 0.7 | 30.33 | 21.231
| Composição | 74145/1 | PINTURA ESMALTE FOSCO, DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFICIE METALICA, INCLUSO UMA DEMAO DE FUNDO ANTICORROSIVO. UTILIZACAO DE REVOLVER ( AR-COMPRIMIDO). | M2 | 6.92 | 17.58 | 121.6536
| Composição | 84957 | VIDRO LISO COMUM TRANSPARENTE, ESPESSURA 5MM | M2 | 9.06 | 141.52 | 1282.1712
| Composição | 88627 | ARGAMASSA TRAÇO 1:0,5:4,5 (CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA) PARA ASSENTAMENTO DE ALVENARIA, PREPARO MANUAL. AF_08/2014 | M3 | 0.09 | 357.1 | 32.139
| Composição | SER-VED-005 | VEDAÇÃO DE ESQUADRIAS METÁLICAS COM SILICONE PASTOSO | M | 5.8 | 16.38 | 95.004
|  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
[6 empty] | Mão-de-Obra | 501.2762
| Composição | 88251 | AUXILIAR DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 22 | 7.7475 | 170.4456
| Composição | 88317 | SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 22 | 9.7097 | 213.6127
| Composição | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 12 | 9.7682 | 117.2179
[5 empty] | Leis Sociais: |  | 88.06%
[5 empty] | Valor das Leis Sociais: |  | 441.4238
|  |  |  | Valor do serviço: |  | 2932.6857
| 01.03 | P2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PORTA 80 X 210 CM, DE ABRIR. A PORTA DEVERÁ SER DE PRANCHETA EM MADEIRA DA ESPÉCIE ANGELIM OU SIMILAR, ESPESSURA DE 30 MM, LIXADA E EMASSADA PARA PINTURA. AS FERRAGENS DEVEM SER EM LATÃO COM ACABAMENTO CROMADO, PRIMEIRA LINHA. MÍNIMO DE 3 DOBRADIÇAS POR FOLHA, ACABAMENTO CROMADO, BITOLA 3 1/2" X 3", ESPESSURA 2MM, TAMPA BOLA E PARAFUSOS; A FECHADURA DEVERÁ SER MÁQUINA 55, PARA TRAFEGO INTENSO, EXTERNA, COMPLETA, RESISTÊNCIA A CORROSÃO: 2, SEGURANÇA ALTA (MODELO DUNA, MARCA IMAB OU SIMILAR) MAÇANETA TIPO ALAVANCA COM EXTREMIDADE CURVADA, ACABAMENTO CROMADO, ESPELHO TIPO ROSETA (REF.: IMAB OU SIMILAR). TODOS OS ITENS NECESSÁRIOS AO PERFEITO FUNCIONAMENTO DA PORTA DEVEM SER FORNECIDOS E INSTALADOS CONFORME PROJETO, PLANILHA E CADERNO DE ENCARGOS. INCLUSIVE EMASSAMENTO COM MASSA A ÓLEO (DUAS DEMÃOS, NO MÍNIMO) E PINTURA ESMALTE FOSCO PARA MADEIRA (DUAS DEMÃOS, NO MÍNIMO) COR BRANCO. |  |  |  | UN. | 539.3336
| Categoria | Código | Descrição | Unidade | Consumo | Valor Unit. | Total
[6 empty] | Materiais e Serviços | 539.3336
| Composição | 90822 | PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 80X210CM, ESPESSURA DE 3CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015 | UN | 1 | 327.61 | 327.61
| Composição | 90830 | FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, MÁQUINA 55, PARA TRAFEGO INTENSO, RESISTÊNCIA A CORROSÃO: 2, SEGURANÇA ALTA (MODELO DUNA, MARCA IMAB OU SIMILAR) MAÇANETA TIPO ALAVANCA COM EXTREMIDADE CURVADA, ACABAMENTO CROMADO, ESPELHO TIPO ROSETA (REF.: IMAB OU SIMILAR), INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UN | 1 | 77.29 | 77.29
| Composição | 74133/2 | EMASSAMENTO COM MASSA A OLEO, DUAS DEMAOS | M2 | 3.36 | 18.45 | 61.992
| Composição | 74065/1 | PINTURA ESMALTE FOSCO PARA MADEIRA, DUAS DEMAOS, SOBRE FUNDO NIVELADOR BRANCO | M2 | 3.36 | 21.56 | 72.4416
|  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
[6 empty] | Mão-de-Obra | 0
|  |  | 0 | 0 |  |  | 0
|  |  | 0 | 0 |  |  | 0
[5 empty] | Leis Sociais: |  | 88.06%
[5 empty] | Valor das Leis Sociais: |  | 0
|  |  |  | Valor do serviço: |  | 539.3336
X | 2 | Esquadrias Metálicas e de Madeira
| 02.01 | P3 (0,70X1,60)CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE MARCO / PORTA 60 X 170 CM, DE ABRIR EM ALUMÍNIO. O MARCO DEVE SER EM PERFIL DE ALUMINIO, ACABAMENTO ANODIZADO NATURAL FOSCO. AS FOLHAS DEVEM SER DE ESTRUTURA EM PERFIL DE ALUMÍNIO COM VEDAÇÃO EM VENEZIANA DE ALUMÍNIO, ACABAMENTO ANODIZADO NATURAL FOSCO. AS FERRAGENS DEVEM SER EM LATÃO COM ACABAMENTO CROMADO, PRIMEIRA LINHA. INCLUSO TRINCO EM AÇO INOX, COM TARJETA LIVRE/OCUPADO, ACABAMENTO CROMADO, PARA PORTA DE BANHEIRO. INCLUSOS DOIS PUXADORES TIPO ALÇA, UM EM CADA LADO DA PORTA, COMPRIMENTO 10CM, CROMADO. MÍNIMO DE 2 DOBRADIÇAS POR FOLHA, ACABAMENTO CROMADO, TIPO DOBRADIÇA PARA GRANITO DE 3CM (REF.: DOBRADIÇA 550-82 CR OU SIMILAR) E DOIS PARAFUSOS POR DOBRADIÇA, COMPRIMENTO 30MM, COM PORCAS, ACABAMENTO CROMADO. TODOS OS ITENS NECESSÁRIOS AO PERFEITO FUNCIONAMENTO DA PORTA DEVEM SER FORNECIDOS E INSTALADOS CONFORME PROJETO, PLANILHA E CADERNO DE ENCARGOS. |  |  |  | UN. | 538.8688
| Categoria | Código | Descrição | Unidade | Consumo | Valor Unit. | Total
[6 empty] | Materiais e Serviços | 538.8688
| Composição | 91341 | PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, INCLUSIVE CONTRAMARCO, FERRAGENS E ACESSÓRIOS. | M2 | 1.12 | 425.74 | 476.8288
| Composição | 74046/2 | TARJETA TIPO LIVRE/OCUPADO PARA PORTA DE BANHEIRO, ACABAMENTO CROMADO. | UN | 1 | 30.44 | 30.44
| Composição | 84889 | PUXADOR CENTRAL PARA ESQUADRIA DE ALUMINIO | UN | 2 | 15.8 | 31.6
|  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
[6 empty] | Mão-de-Obra | 0
|  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
[5 empty] | Leis Sociais: |  | 88.06%
[5 empty] | Valor das Leis Sociais: |  | 0
|  |  |  | Valor do serviço: |  | 538.8688
| 02.02 | P01 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE MARCO / PORTA 90 X (210 + 100) CM, DE ABRIR. A PORTA DEVERÁ SER DE PRANCHETA EM MADEIRA DA ESPÉCIE ANGELIM OU SIMILAR, ESPESSURA DE 35 MM, LIXADA E EMASSADA PARA PINTURA. A BANDEIRA DEVERÁ SER VENEZIANA FIXA EM ALUMINIO EM COR SIMILAR AO PADRÃO DAS ESQUADRIAS DO EDIFÍCIO (PINTURA ELETROSTÁTICA PADRONIZADA), PERFIL SÉRIE 25 (MÍNIMO); O MARCO DEVERÁ SER EM MADEIRA DA ESPÉCIE ANGELIM OU SIMILAR, ESPESSURA 30MM, LIXADA E ENVERNIZADA PARA ACABAMENTO SEM ALIZAR. AS FERRAGENS DEVEM SER EM LATÃO COM ACABAMENTO CROMADO, PRIMEIRA LINHA. MÍNIMO DE 3 DOBRADIÇAS POR FOLHA, ACABAMENTO CROMADO, BITOLA 3 1/2" X 3", ESPESSURA 2MM, TAMPA BOLA E PARAFUSOS; A FECHADURA DEVERÁ SER MÁQUINA 55, PARA TRAFEGO INTENSO, EXTERNA, COMPLETA, RESISTÊNCIA A CORROSÃO: 2, SEGURANÇA ALTA (MODELO DUNA, MARCA IMAB OU SIMILAR) MAÇANETA TIPO ALAVANCA COM EXTREMIDADE CURVADA, ACABAMENTO CROMADO, ESPELHO TIPO ROSETA (REF.: IMAB OU SIMILAR). TODOS OS ITENS NECESSÁRIOS AO PERFEITO FUNCIONAMENTO DA PORTA DEVEM SER FORNECIDOS E INSTALADOS CONFORME PROJETO, PLANILHA E CADERNO DE ENCARGOS. INCLUSIVE CORTE DE RODAPÉ E FILETE DE GRANITO PARA PERFEITO ENCAIXE DO CONTRAMARCO (SEM CAUSAR ESTRAGOS NAS PEÇAS DE GRANITO QUE PERMANECERÃO INSTALADAS)E PINTURA DA PORTA E DO CONTRAMARCO EM COR SIMILAR AO PADRÃO DAS ESQUADRIAS DO EDIFÍCIO |  |  |  | UN. | 1321.3812
| Categoria | Código | Descrição | Unidade | Consumo | Valor Unit. | Total
[6 empty] | Materiais e Serviços | 1281.1346
| Composição | 90823 | PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015 | UN | 1 | 341.74 | 341.74
| Composição | 90818 | ADUELA / MARCO / BATENTE PARA PORTA DE 90X210CM, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015_P | UN | 1.5686 | 239.51 | 375.702
| Composição | 90830 | FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, MÁQUINA 55, PARA TRAFEGO INTENSO, RESISTÊNCIA A CORROSÃO: 2, SEGURANÇA ALTA (MODELO DUNA, MARCA IMAB OU SIMILAR) MAÇANETA TIPO ALAVANCA COM EXTREMIDADE CURVADA, ACABAMENTO CROMADO, ESPELHO TIPO ROSETA (REF.: IMAB OU SIMILAR), INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UN | 1 | 77.29 | 77.29
| Insumo | 4917 | ESQUADRIA DE ALUMÍNIO, LINHA SUPREMA ACABAMENTO ANODIZADO, TIPO VENEZIANA FIXA COM CONTRAMARCO, INCLUSIVE FERRAGENS E ACESSÓRIOS. | M2 | 0.9 | 337.28 | 303.552
| Composição | 6082 | PINTURA DE PORTA E MARCOS DE MADEIRA EM VERNIZ SINTETICO, INCLUINDO LIXAMENTO - MÍNIMO DE DUAS DEMÃOS | M2 | 2.136 | 14.8 | 31.6128
| Composição | 74133/2 | EMASSAMENTO COM MASSA A OLEO, DUAS DEMAOS | M2 | 3.78 | 18.45 | 69.741
| Composição | 74065/1 | PINTURA ESMALTE FOSCO PARA MADEIRA, DUAS DEMAOS, SOBRE FUNDO NIVELADOR BRANCO | M2 | 3.78 | 21.56 | 81.4968
|  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
[6 empty] | Mão-de-Obra | 21.401
| Composição | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1.3443 | 9.7682 | 13.1317
| Composição | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1.1719 | 7.0563 | 8.2692
|  |  | 0 | 0 |  |  | 0
[5 empty] | Leis Sociais: |  | 88.06%
[5 empty] | Valor das Leis Sociais: |  | 18.8457
|  |  |  | Valor do serviço: |  | 1321.3812
COMPOSIÇÕES DE CUSTO
UNIVERSIDADE FEDERAL DE VIÇOSA
PRÓ REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO
Gerência de Projetos e Contratação de Obras
Nome da obra

## Cronograma Fisico-Financeiro
CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO DA OBRA
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO / DEPARTAMENTO DE SOLOS
Eng. Leonardo de Assis Vidigal - GPC/UFV - CREAMG 86.271/D | ________________________________________________________________ | Elaborado por: | ITEM | SERVIÇOS | VALOR DO SERVIÇO | ETAPA DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS | [7 empty] | VALORES ACUMULADOS |  | CRONOGRAMA FISICO - FINANCEIRO DA OBRA
[6 empty] | Mês 01 |  | Mês 02 |  | Mês 03 |  | Mês 04
[6 empty] | % | Valor | % | Valor | % | Valor | % | Valor | % | Valor
|  |  | 1 | Esquadrias Metálicas e de Madeira | 8113.2 | 100% | 8113.2 | [6 empty] | 100% | 8113.2
|  |  | 2 | Esquadrias Metálicas e de Madeira | 6953.72 | 100% | 6953.72 | [6 empty] | 100% | 6953.72
| ________________________________________________________________ |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0%
|  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0%
Eng. Gustavo Aurélio Gentil - GPC/UFV - CREA-MG 189.570/D | ______________________________________________
|  |  | CUSTO TOTAL |  | 15066.92 | 100% | 15066.92 | [6 empty] | 100% | 15066.92
|  |  | CUSTO TOTAL ACUMULADO |  |  | 100% | 15066.92
CUSTO TOTAL DE MÃO-DE-OBRA
CUSTO TOTAL DE MÃO-DE-OBRA ACUMULADO
CUSTO TOTAL DE MATERIAL
CUSTO TOTAL DE MATERIAL ACUMULADO
UNIVERSIDADE FEDERAL DE VIÇOSA PRÓ REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO GERÊNCIA DE PROJETOS E CONTRATAÇÃO DE OBRAS

## Criterio de Medição
|  |  | Obra: | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO / DEPARTAMENTO DE SOLOS
|  |  | Interessado: | Universidade Federal de Viçosa
|  |  | Endereço: | Campus da Universidade Federal de Viçosa
|  |  | Cidade: | Viçosa - MG
Item | SINAPI | Descrição | Unidade | Consumo | Critérios de Medição
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO / ECONOMIA DOMÉSTICA
1 | Esquadrias Metálicas e de Madeira
01.01 | COMPOSIÇÃO | P1 (0,60X1,70)CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE MARCO / PORTA 60 X 170 CM, DE ABRIR EM ALUMÍNIO. O MARCO DEVE SER EM PERFIL DE ALUMINIO, ACABAMENTO ANODIZADO NATURAL FOSCO. AS FOLHAS DEVEM SER DE ESTRUTURA EM PERFIL DE ALUMÍNIO COM VEDAÇÃO EM VENEZIANA DE ALUMÍNIO, ACABAMENTO ANODIZADO NATURAL FOSCO. AS FERRAGENS DEVEM SER EM LATÃO COM ACABAMENTO CROMADO, PRIMEIRA LINHA. INCLUSO TRINCO EM AÇO INOX, COM TARJETA LIVRE/OCUPADO, ACABAMENTO CROMADO, PARA PORTA DE BANHEIRO. INCLUSOS DOIS PUXADORES TIPO ALÇA, UM EM CADA LADO DA PORTA, COMPRIMENTO 10CM, CROMADO. MÍNIMO DE 2 DOBRADIÇAS POR FOLHA, ACABAMENTO CROMADO, TIPO DOBRADIÇA PARA GRANITO DE 2CM (REF.: DOBRADIÇA 550-82 CR OU SIMILAR) E DOIS PARAFUSOS POR DOBRADIÇA, COMPRIMENTO 30MM, COM PORCAS, ACABAMENTO CROMADO. TODOS OS ITENS NECESSÁRIOS AO PERFEITO FUNCIONAMENTO DA PORTA DEVEM SER FORNECIDOS E INSTALADOS CONFORME PROJETO, PLANILHA E CADERNO DE ENCARGOS. | UN. | 6 | Medição sobre o percentual executado do serviço previsto em planilha orçamentária, sem acréscimo de quantitativo.
01.02 | COMPOSIÇÃO | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ESQUADRIA DE FERRO, TIPO FIXA, COM ESTRUTURA EM METALON 50 X 30 (CHAPA 18) E VEDAÇÃO EM VIDRO LISO TRANSPARENTE, ESPESSURA 5MM, INCLUSIVE BAGUETE DE ALUMÍNIO PARA FIXAÇÃO DO VIDRO CONFORME PROJETO. INCLUSA VEDAÇÃO COM SILICONE EM TODO O CONTORNO DA ESQUADRIA. TODA A ESTRUTURA METÁLICA DEVE SER PINTADA COM TINTA ESMALTE, USANDO REVÓLVER, DUAS DEMÃOS, INCLUINDO APLICAÇÃO DE UMA DEMÃO DE FUNDO ANTICORROSIVO (ZARCÃO) E APLICAÇÃO DE MASSA PLÁSTICA NAS EMENDAS SOLDADAS. DEVEM ESTAR INCLUSOS TODOS OS ITENS NECESSÁRIOS Á FIXAÇÃO E AO PERFEITO FUNCIONAMENTO DA ESQUADRIA, INSTALADOS CONFORME PROJETO, PLANILHA E CADERNO DE ENCARGOS. | UN. | 1 | Medição sobre o percentual executado do serviço previsto em planilha orçamentária, sem acréscimo de quantitativo.
01.03 | COMPOSIÇÃO | P2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PORTA 80 X 210 CM, DE ABRIR. A PORTA DEVERÁ SER DE PRANCHETA EM MADEIRA DA ESPÉCIE ANGELIM OU SIMILAR, ESPESSURA DE 30 MM, LIXADA E EMASSADA PARA PINTURA. AS FERRAGENS DEVEM SER EM LATÃO COM ACABAMENTO CROMADO, PRIMEIRA LINHA. MÍNIMO DE 3 DOBRADIÇAS POR FOLHA, ACABAMENTO CROMADO, BITOLA 3 1/2" X 3", ESPESSURA 2MM, TAMPA BOLA E PARAFUSOS; A FECHADURA DEVERÁ SER MÁQUINA 55, PARA TRAFEGO INTENSO, EXTERNA, COMPLETA, RESISTÊNCIA A CORROSÃO: 2, SEGURANÇA ALTA (MODELO DUNA, MARCA IMAB OU SIMILAR) MAÇANETA TIPO ALAVANCA COM EXTREMIDADE CURVADA, ACABAMENTO CROMADO, ESPELHO TIPO ROSETA (REF.: IMAB OU SIMILAR). TODOS OS ITENS NECESSÁRIOS AO PERFEITO FUNCIONAMENTO DA PORTA DEVEM SER FORNECIDOS E INSTALADOS CONFORME PROJETO, PLANILHA E CADERNO DE ENCARGOS. INCLUSIVE EMASSAMENTO COM MASSA A ÓLEO (DUAS DEMÃOS, NO MÍNIMO) E PINTURA ESMALTE FOSCO PARA MADEIRA (DUAS DEMÃOS, NO MÍNIMO) COR BRANCO. | UN. | 1 | Medição sobre o percentual executado do serviço previsto em planilha orçamentária, sem acréscimo de quantitativo.
DEPARTAMENTO DE SOLOS
2 | Esquadrias Metálicas e de Madeira
02.01 | COMPOSIÇÃO | P3 (0,70X1,60)CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE MARCO / PORTA 60 X 170 CM, DE ABRIR EM ALUMÍNIO. O MARCO DEVE SER EM PERFIL DE ALUMINIO, ACABAMENTO ANODIZADO NATURAL FOSCO. AS FOLHAS DEVEM SER DE ESTRUTURA EM PERFIL DE ALUMÍNIO COM VEDAÇÃO EM VENEZIANA DE ALUMÍNIO, ACABAMENTO ANODIZADO NATURAL FOSCO. AS FERRAGENS DEVEM SER EM LATÃO COM ACABAMENTO CROMADO, PRIMEIRA LINHA. INCLUSO TRINCO EM AÇO INOX, COM TARJETA LIVRE/OCUPADO, ACABAMENTO CROMADO, PARA PORTA DE BANHEIRO. INCLUSOS DOIS PUXADORES TIPO ALÇA, UM EM CADA LADO DA PORTA, COMPRIMENTO 10CM, CROMADO. MÍNIMO DE 2 DOBRADIÇAS POR FOLHA, ACABAMENTO CROMADO, TIPO DOBRADIÇA PARA GRANITO DE 3CM (REF.: DOBRADIÇA 550-82 CR OU SIMILAR) E DOIS PARAFUSOS POR DOBRADIÇA, COMPRIMENTO 30MM, COM PORCAS, ACABAMENTO CROMADO. TODOS OS ITENS NECESSÁRIOS AO PERFEITO FUNCIONAMENTO DA PORTA DEVEM SER FORNECIDOS E INSTALADOS CONFORME PROJETO, PLANILHA E CADERNO DE ENCARGOS. | UN. | 8 | Medição sobre o percentual executado do serviço previsto em planilha orçamentária, sem acréscimo de quantitativo.
02.02 | COMPOSIÇÃO | P01 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE MARCO / PORTA 90 X (210 + 100) CM, DE ABRIR. A PORTA DEVERÁ SER DE PRANCHETA EM MADEIRA DA ESPÉCIE ANGELIM OU SIMILAR, ESPESSURA DE 35 MM, LIXADA E EMASSADA PARA PINTURA. A BANDEIRA DEVERÁ SER VENEZIANA FIXA EM ALUMINIO EM COR SIMILAR AO PADRÃO DAS ESQUADRIAS DO EDIFÍCIO (PINTURA ELETROSTÁTICA PADRONIZADA), PERFIL SÉRIE 25 (MÍNIMO); O MARCO DEVERÁ SER EM MADEIRA DA ESPÉCIE ANGELIM OU SIMILAR, ESPESSURA 30MM, LIXADA E ENVERNIZADA PARA ACABAMENTO SEM ALIZAR. AS FERRAGENS DEVEM SER EM LATÃO COM ACABAMENTO CROMADO, PRIMEIRA LINHA. MÍNIMO DE 3 DOBRADIÇAS POR FOLHA, ACABAMENTO CROMADO, BITOLA 3 1/2" X 3", ESPESSURA 2MM, TAMPA BOLA E PARAFUSOS; A FECHADURA DEVERÁ SER MÁQUINA 55, PARA TRAFEGO INTENSO, EXTERNA, COMPLETA, RESISTÊNCIA A CORROSÃO: 2, SEGURANÇA ALTA (MODELO DUNA, MARCA IMAB OU SIMILAR) MAÇANETA TIPO ALAVANCA COM EXTREMIDADE CURVADA, ACABAMENTO CROMADO, ESPELHO TIPO ROSETA (REF.: IMAB OU SIMILAR). TODOS OS ITENS NECESSÁRIOS AO PERFEITO FUNCIONAMENTO DA PORTA DEVEM SER FORNECIDOS E INSTALADOS CONFORME PROJETO, PLANILHA E CADERNO DE ENCARGOS. INCLUSIVE CORTE DE RODAPÉ E FILETE DE GRANITO PARA PERFEITO ENCAIXE DO CONTRAMARCO (SEM CAUSAR ESTRAGOS NAS PEÇAS DE GRANITO QUE PERMANECERÃO INSTALADAS)E PINTURA DA PORTA E DO CONTRAMARCO EM COR SIMILAR AO PADRÃO DAS ESQUADRIAS DO EDIFÍCIO | UN. | 2 | Medição sobre o percentual executado do serviço previsto em planilha orçamentária, sem acréscimo de quantitativo.
CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DE VIÇOSA
PRÓ REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO
Gerência de Projetos e Contratação de Obras
Dados da Obra

## Custo Total
[9 empty] | ESTIMATIVA ORÇAMENTÁRIA | FOLHA 01/01 | D I S T R I B U I Ç Ã O D O S C U S T O S P O R F A S E D A O B R A
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO / DEPARTAMENTO DE SOLOS
|  | ___________________________________ | Elaborado por: | ITEM | SERVIÇOS | Valor do Serviço Com B.D.I. | Porcentagem Individual | DISTRIBUIÇÃO DOS CUSTOS POR FASE DA OBRA
PAD/UFV - CREA MG 86.271/D | Eng. Leonardo de Assis Vidigal
|  |  |  | 1 | Esquadrias Metálicas e de Madeira | 8113.2 | 53.85%
|  |  |  | 2 | Esquadrias Metálicas e de Madeira | 6953.72 | 46.15%
3
4
5
6
7
8
9
10
PAD/UFV - CREA MG 189.570/D | Eng. Gustavo Aurélio Gentil | ___________________________ |  | 11
12
13
|  |  |  | CUSTO TOTAL DA OBRA COM B.D.I. |  | 15066.92
|  |  |  | ÁREA CONSTRUÍDA (M²) |  | 36.7
|  |  |  | CUSTO POR M² |  | 410.5428
UNIVERSIDADE FEDERAL DE VIÇOSA PRÓ REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO GERÊNCIA DE PROJETOS E CONTRATAÇÃO DE OBRAS

## Quadro de Honorários (hidden)
Tabela de Edificação
SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL PARA EDIFICAÇÕES
Forma de pagamento e preços mínimos sugeridos Fonte: IMEC
SERVIÇOS – R$ por m2 | ATÉ 400 M2 | AC 400 M2
1 - Projeto de Aprovação | 7 | 6.3
2 - Projeto de Execução | 7 | 6.3
3 - Projeto de Estrutura de Concreto | 7 | 6.3
4 - Projeto de Instalação Elétrica | 3.5 | 3
5 - Projeto do Padrão de Entrada de Energia | Por Consumidor 80,00
6 - Projeto de Instalação Telefônica | Por Consumidor 100,00
7 - Projeto de Instalação de Comunicação | 3 | 2.7
8 - Projeto de Instalação Hidro-sanitária | 3.5 | 3
9 - Projeto de Instalação de Prevenção e Combate à Incêndio | Extintor: 02 Salários Mínimos*
Hidrante: 1,20 m2**
Sprinter: 1,80 m2**
10 - Levantamento Plani-altimétrico | 0.7 | 0.6
11 - Locação do Lote | 0.7 | 0.6
12 - Visita Técnica à Obra | Por Hora 80,00
13 - Aprovação do Projeto na Prefeitura | 03 Salários Mínimos
14 - Baixa de Construção | 05 Salários Mínimos
15 - Consultoria Técnica | Por Hora 80,00
16 - Responsabilidade Técnica de Execução | Até 200 m2 – 02 Salários Mínimos por Mês***
16 - Responsabilidade Técnica de Execução | De 200 a 400 m2 – 03 Salários Mínimos por Mês***
16 - Responsabilidade Técnica de Execução | De 400 a 1200 m2 – 04 Salários Mínimos por Mês***
16 - Responsabilidade Técnica de Execução | Acima de 1200 m2 á Combinar
17 -Administração da Obra | % Sobre os Custos à Combinar
18 - Responsabilidade Técnica de Controle Tecnológico | Até 200 m2 – 01 Salário Mínimo por Mês***
18 - Responsabilidade Técnica de Controle Tecnológico | De 200 a 400 m2 – 01 Salário Mínimo e ½ por Mês***
18 - Responsabilidade Técnica de Controle Tecnológico | Acima de 400 m2 à Combinar***
19 -Responsabilidade Técnica de Fiscalização | Até 200 m2 – 01 Salário Mínimo por Trimestre
19 - Responsabilidade Técnica de Fiscalização | De 200 a 400 m2 – 02 Salários Mínimos por Trimestre
19 - Responsabilidade Técnica de Fiscalização | Acima de 400 m2 à Combinar
20 - Recebimento de Obra | Até 200 m2 – 02 Salários Mínimos
20 - Recebimento de Obra | De 200 a 400 m2 – 04 Salários Mínimos
20 - Recebimento de Obra | Acima de 400 m2 à Combinar
21 - Manutenção de Edificações | Até 400 m2 – 01 Salário Mínimo por Semestre
21 - Manutenção de Edificações | De 400 a 1200 m2 – 03 Salários Mínimos por Semestre
21 - Manutenção de Edificações | Acima de 1200 m2 à Combinar
* Valor referente a instalação com extintor de incêndio.
** Valor referente a instalação com hidrante/sprinkler
*** Está incluída uma visita quinzenal à obra.
Valores para serviços com andamento normal e sem alterações após a aprovação.
SM salário mínimo da região, vigente no mês da prestação do serviço.
Para pavimento Tipo, descontar acumulativo de 7%, a partir do 4º pavimento Tipo.
DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES
1 – Projeto de Aprovação – Trata-se do projeto de arquitetura conforme as diretrizes acertadas com o cliente e atendendo as normas e posturas municipais, para aprovação na prefeitura. O trabalho inclui os estudos iniciais, apresentação do projeto na prefeitura, o acompanhamento até a aprovação e emissão do alvará de construção.
2 – Projeto de Execução – Trata-se do projeto que compatibiliza o projeto de arquitetura aprovado com os projetos de estrutura de concreto, elétrico, hidro-sanitário, telefônico, comunicação, combate á incêndio e locação da obra, solucionando as pendências e interferências com os outros projetistas. Inclui os detalhes executivos de esquadrias, fachadas, revestimentos, pisos, bancadas, lareiras e outros, bem como a especificação dos acabamentos necessários à execução da obra.
3 – Projeto da Estrutura de Concreto – Trata-se do dimensionamento das lajes, vigas, pilares, arrimos, contenções, cortinas, fundações, escadas, caixa d'água, etc., e apresentação dos desenhos executivos de forma e armação, com detalhes de corte e montagem da armadura, resumo das quantidades de materiais e serviços e sobre cargas nas lajes. No caso de fundações profundas, apresentar o plano de cargas e, após fornecimento do projeto de fundação, dimensionar e detalhar os blocos e cintas de fundação.
4 – Projeto da Instalação Elétrica – Trata-se do projeto das instalações elétricas com dimensionamento dos circuitos, quadros e padrões de entrada de energia, com base no projeto de iluminação, tomadas, pontos de energia elétrica e outras necessidades da edificação, e apresentação dos desenhos executivos e de montagem dos quadros, relação e especificação dos materiais e aprovação na concessionária de energia elétrica.
5 – Projeto de Padrão de Entrada de Energia – Trata-se do projeto do padrão de entrada de energia elétrica, conforme as cargas solicitadas pelo cliente, e a aprovação na concessionária de energia elétrica.
6 – Projeto da Instalação Telefônica – Trata-se do projeto com dimensionamento dos pontos e quadros de telefonia e apresentação dos desenhos executivos com relação e especificação dos materiais e aprovação na concessionária de telefonia.
7 – Projeto da Instalação de Comunicação – Trata-se do projeto que integra a telefonia, antenas, lógica, alarme, interfone, circuito fechado de tv e controles, com circuitos, quadros, diagramas unifilares e equipamentos, detalhados no projeto executivo, com relação e especificação dos materiais, equipamentos e aprovação na concessionária de telefonia.
8 – Projeto da Instalação Hidro-sanitária – Trata-se do dimensionamento das instalações de água fria, quente, esgoto e drenagem pluvial, com base nos pontos de consumo e características da edificação, e apresentação dos desenhos executivos, relação e especificação dos materiais, e aprovação na concessionária, quando for o caso.
9 – Projeto da Instalação de Prevenção e Combate a Incêndio – Trata-se do dimensionamento das instalações de combate a incêndio, extintores, hidrantes e/ou splinklers, conforme o caso, apresentação do projeto executivo, com relação e especificação dos materiais e aprovação no Corpo de Bombeiros.
10 – Levantamento Plani-altimétrico – Trata-se do levantamento topográfico do lote, com a localização no quarteirão, dimensões laterais, ângulos, área, curvas de nível a cada metro, indicação de edificações, árvores, postes, bocas de lobo e outras características físicas que auxiliem na elaboração dos projetos e comparação com o CP, apresentado em desenho com escala adequada.
11 – Locação do Lote – Trata-se da locação do lote conforme o CP ou outro projeto de locação, colocação de um marco de concreto com elevação e os demais em piquetes de madeira e indicação dos alinhamentos no meio fio com tinta vermelha.
12 – Visita técnica à Obra – Trata-se de visita à obra para inspeção, resolução de pendências, orientação, especificação de serviços e materiais, levantamentos, liberação de concretagens, aceitação de serviços, etc. Após a visita, registrar no Diário de Obra todas as instruções e determinações, ou enviar o Relatório de Visita.
13 – Aprovação do Projeto na Prefeitura – Preparação da documentação, marcação de entrevista, comparecimento à Prefeitura em duas entrevistas, recebimento de alvará.
14 – Baixa de Construção – Vistoria prévia na obra, preparação da documentação, marcação de vistoria, comparecimento à obra no dia da vistoria, negociação com a Prefeitura nos ajustes, comparecimento à obra na vistoria final, recebimento da certidão de baixa.
15 – Consultoria Técnica – Trata-se da prestação dos serviços de consultoria técnica na área da engenharia civil, solicitadas pelo cliente, para solucionar e orientar problemas, pendências técnicas ou instruir processos jurídicos. Os serviços incluem visitas, levantamentos, cálculos, estudos e elaboração de parecer em relatório conclusivo.
16 – Responsabilidade Técnica de Execução – Trata-se da responsabilidade pela orientação técnica aos encarregados do contratante para obediência aos projetos, planejamento e andamento da obra, conferência dos serviços, liberação das concretagens e locações, conforme a NBR 12722. A função do RT de Execução é orientar tecnicamente a execução da obra, anotar nos projetos as modificações ocorridas, cobrar do contratante ou do seu preposto as recomendações, registrando tudo no Diário de Obra ou em relatório.
17 – Administração da Obra – Trata-se da responsabilidades técnica pela execução, supervisão e comando da obra, contratar e orientar a elaboração de todos os projetos e especificações, obedecer aos projetos e especificações, executar e conferir os serviços, administrar e orientar os funcionários, liberar as concretagens e locações, comprar e diligenciar os materiais especificados, contratar, fiscalizar e fazer as medições dos serviços de terceiros, solucionar as pendências com as concessionárias, elaboração de relatório mensal de andamento e anotação no Diário de Obra, conforme a NBR 12722.
18 – Responsabilidade Técnica de Controle Tecnológico – Trata-se da responsabilidade técnica pela especificação dos materiais a serem utilizados, dos procedimentos para execução dos serviços e aplicação dos materiais, conforme a NBR 12722.
19– Recebimento de obra – Trata-se dos procedimentos para recebimento da obra, verificação de sua conformidade com as Normas da ABNT, posturas municipais, legislação vigente, responsabilidade contra terceiros e conforme a NBR 5675.